## WBS
スケージュール | [9 empty] | 12
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 26.47% | 2017-12-04 | 2017-12-26 | 14
1 | 実装 | 機能実装 | ログイン認証機能 | 山口 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-08
2 |  |  | 商品一覧機能 | 百瀬 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-11
3 |  |  | 商品詳細機能 | 百瀬 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-11
4 |  |  | 商品検索機能 | 百瀬 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-11
5 |  |  | カート機能 | 百瀬 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-11
6 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 山崎 | 進行中 | 50% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
2017-12-04
7 |  |  | 宛先情報登録機能 | 山崎 | 進行中 | 70% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
2017-12-04
8 |  |  | マイページ機能 | 金子 | 進行中 | 90% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
2017-12-04
9 |  |  | 商品購入履歴機能 | 金子 | 進行中 | 90% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
2017-12-04
10 |  |  | ユーザ登録機能 | 梅田 | 完了 | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 1
[7 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-11
11 |  | 画面実装 | Home画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
12 |  |  | ログイン画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
13 |  |  | マイページ画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
14 |  |  | カート画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
15 |  |  | 商品一覧画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
16 |  |  | 商品詳細画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
17 |  |  | 決済確認画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
18 |  |  | 購入情報入力画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
19 |  |  | 購入情報確認画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
20 |  |  | 購入情報完了画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
21 |  |  | 購入完了画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
22 |  |  | パスワード再設定画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
23 |  |  | 設定内容確認画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
24 |  |  | 設定完了画面 |  | 未着手 | 0% | 2017-12-14 |  | 未定
25 | シナリオテスト | ケース作成 |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
26 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
27 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
28 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
29 | 単体テスト | ケース作成 |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
30 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
31 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
32 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
33 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
34 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定